## Лист2
Утверждаю: Начальник управления городского хозяйства и благоустройства администрации города Астрахани _____________________ М.П. Гайворонский
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение технического надзора за текущим ремонтом улиц г. Астрахани в июль-сентябрь 2007г.
№ п/п | Наименование работ | Сроки проведения работ | Примечание
1 | Контроль качества соответствия выполненных ремонтных работ требованиям НТД (текущий ремонт) | ежедневно
2 | Испытание органических вяжущих | 1 раз в месяц у каждой подрядной организации
3 | Определение объемов выполненных работ не соответствующих ГОСТам и стандартам, визирование актов приемки работ | июль,август,сентябрь
4 | Испытание качества асфальтобетонной смеси:Анализ, Испытание | 3 раза в неделю
5 | Испытание качества асфальтобетона : Анализ, Испытание | с каждого объекта вырубка
6 | Составление информации о результатах контроля качества | еженедельно
7 | Составление сводного отчета о результатах контроля качества | ежемесячно
Заместитель начальника управления |  |  | В.А.Штонда
Исп.Черских А.С.