## ЛСР
| УТВЕРЖДАЮ: | [11 empty] | СОГЛАСОВАНО:
"_____" __________________ 200 г. | [6 empty] | (наименование стройки) |  |  |  |  | "_____" ________________ 200 г.
______________________________ | [11 empty] | _____________________________
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на: | Ремонт помещений ДОУ 12 по ул Комарова 61 А
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
Сметная стоимость, руб.:
Средства на оплату труда, руб.:
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______200_ г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ТЕРр57-03-1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов НР, (Сумма): 80% (2) СП, (Сумма): 68% (2) | 100 м плинтусов | 0.12 | 26.99 | 26.99 |  |  | 3 | 3 |  |  | 3.77 | 0.4524
2 | ТЕРр57-02-1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина НР, (Сумма): 80% (8) СП, (Сумма): 68% (7) | 100 м2 покрытий | 0.11 | 84.15 | 81.55 | 2.6 | 1.32 | 9 | 9 |  |  | 11.39 | 1.2529 | 0.13 | 0.0143
3 | ТЕРр57-04-5 | Смена дощатых полов с добавлением новых досок до: 50 % НР, (Сумма): 80% (118) СП, (Сумма): 68% (101) | 100 м2 | 0.11 | 4914.85 | 1143.18 | 115.62 | 28.48 | 541 | 126 | 13 | 3 | 146 | 16.06 | 2.8 | 0.308
4 | ТЕР11-01-035-4 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных Коэф-ты к позиции: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР, (Сумма): 123% (62) СП, (Сумма): 75% (36) | 100 м2 покрытия | 0.11 | 4393.61 | 435.72 | 91.9 | 6.41 | 483 | 48 | 10 | 1 | 55.016 | 6.0518 | 1.7625 | 0.1939
5 | ТЕР11-01-036-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат Коэф-ты к позиции: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР, (Сумма): 123% (52) СП, (Сумма): 75% (30) | 100 м2 покрытия | 0.11 | 8422.03 | 372.04 | 55.08 | 3.86 | 926 | 41 | 6 |  | 48.76 | 5.3636 | 1.0625 | 0.1169
6 | ТЕР11-01-039-1 | Устройство плинтусов: деревянных Коэф-ты к позиции: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР, (Сумма): 123% (10) СП, (Сумма): 75% (6) | 100 м плинтусов | 0.12 | 836.97 | 69.06 | 7.41 |  | 100 | 8 | 1 |  | 8.7975 | 1.0557 | 0.1 | 0.012
7 | ТЕР15-04-025-3 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов Коэф-ты к позиции: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР, (Сумма): 105% (6) СП, (Сумма): 55% (3) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.01 | 1554.82 | 492.1 | 10.69 | 0.23 | 16 | 5 |  |  | 59.0755 | 0.5908 | 0.1625 | 0.0016
Раздел 2. Туалет в группе 4
8 | ТЕРр61-05-3 | Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест до 10 м2: толщиной слоя до 25 мм НР, (Сумма): 79% (115) СП, (Сумма): 50% (73) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.07 | 4324.46 | 1790.27 | 14.4 | 7.32 | 303 | 125 | 1 | 1 | 217.53 | 15.2271 | 0.72 | 0.0504
9 | ТЕРр62-08-5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 % НР, (Сумма): 80% (58) СП, (Сумма): 50% (36) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.13 | 1399.62 | 486.35 | 6.45 | 1.63 | 182 | 63 | 1 |  | 61.33 | 7.9729 | 0.16 | 0.0208
10 | ТЕРр61-02-7 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм НР, (Сумма): 79% (254) СП, (Сумма): 50% (161) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.15 | 3322.74 | 1856.49 | 13.4 | 6.81 | 498 | 278 | 2 | 1 | 228.35 | 34.2525 | 0.67 | 0.1005
11 | ТЕРр62-07-5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 % НР, (Сумма): 80% (102) СП, (Сумма): 50% (64) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.27 | 1290.12 | 405.94 | 6.45 | 1.63 | 348 | 110 | 2 |  | 51.19 | 13.8213 | 0.16 | 0.0432
12 | ТЕРр63-07-5 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток НР, (Сумма): 77% (49) СП, (Сумма): 50% (32) | 100 м2 поверхности облицовки | 0.1 | 680.35 | 537.19 | 143.16 | 20.24 | 68 | 54 | 14 | 2 | 74.3 | 7.43 | 1.99 | 0.199
13 | ТЕР15-01-019-1 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону Коэф-ты к позиции: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР, (Сумма): 105% (241) СП, (Сумма): 55% (119) | 100 м2 поверхности облицовки | 0.1 | 10286.56 | 2210.35 | 24.36 | 9.44 | 1029 | 221 | 2 | 1 | 262.2 | 26.22 | 1.075 | 0.1075
14 | ТЕР46-04-006-3 | Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых НР, (Сумма): 110% (33) СП, (Сумма): 70% (21) | 100 м2 | 0.1 | 340.14 | 203.34 | 136.8 | 60.47 | 34 | 20 | 14 | 6 | 29.3 | 2.93 | 6.84 | 0.684
15 | ТЕРр57-02-3 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток НР, (Сумма): 80% (67) СП, (Сумма): 68% (57) | 100 м2 покрытий | 0.13 | 575.88 | 547.08 | 28.8 | 14.64 | 75 | 71 | 4 | 2 | 69.87 | 9.0831 | 1.44 | 0.1872
16 | ТЕРр57-02-4 | Разборка покрытий полов: цементных НР, (Сумма): 80% (130) СП, (Сумма): 68% (110) | 100 м2 покрытий | 0.13 | 2500.68 | 870.7 | 1629.98 | 213.57 | 325 | 113 | 212 | 28 | 111.2 | 14.456 | 21 | 2.73
17 | ТЕР11-01-027-3 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем Коэф-ты к позиции: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР, (Сумма): 123% (189) СП, (Сумма): 75% (109) | 100 м2 покрытия | 0.13 | 8930.81 | 1106.1 | 113.06 | 28.94 | 1161 | 144 | 15 | 4 | 137.747 | 17.9071 | 3.675 | 0.4778
18 | ТЕРр62-09-5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 % НР, (Сумма): 80% (135) СП, (Сумма): 50% (85) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.18 | 1681.48 | 814.41 | 6.45 | 1.63 | 303 | 147 | 1 |  | 102.7 | 18.486 | 0.16 | 0.0288
19 | ТЕРр62-11-2 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за 1 раз с расчисткой старой краски: до 35 % НР, (Сумма): 80% (1) СП, (Сумма): 50% (1) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.003 | 1087.11 | 317.2 | 6.45 | 1.63 | 3 | 1 |  |  | 40 | 0.12 | 0.16 | 0.0005
20 | ТЕР15-04-025-4 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных Коэф-ты к позиции: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР, (Сумма): 105% (41) СП, (Сумма): 55% (20) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.042 | 1647.54 | 888.31 | 8.59 | 0.11 | 69 | 37 |  |  | 106.6395 | 4.4789 | 0.125 | 0.0052
21 | ТЕРр62-33-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за: 2 раза НР, (Сумма): 80% (49) СП, (Сумма): 50% (31) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1 | 1103.72 | 529.5 | 0.74 | 0.1 | 110 | 53 |  |  | 65.94 | 6.594 | 0.01 | 0.001
22 | ТЕРр65-06-12 | Смена санитарных приборов: унитазов типа "Компакт" НР, (Сумма): 103% (81) СП, (Сумма): 60% (47) | 100 приборов | 0.02 | 43361.75 | 3437.79 | 70.58 | 15.26 | 867 | 69 | 1 |  | 412.7 | 8.254 | 1.5 | 0.03
23 | ТЕРр65-05-7 | Смена арматуры смесителей: без душевой сетки НР, (Сумма): 103% (60) СП, (Сумма): 60% (35) | 100 шт. | 0.03 | 16006.34 | 1666 | 6.67 | 0.92 | 480 | 50 |  |  | 200 | 6 | 0.09 | 0.0027
24 | ТЕРр65-06-19 | Смена санитарных приборов: раковин НР, (Сумма): 103% (57) СП, (Сумма): 60% (33) | 100 приборов | 0.03 | 14230.54 | 1593.53 | 65.88 | 14.24 | 427 | 48 | 2 |  | 191.3 | 5.739 | 1.4 | 0.042
25 | ТЕРр65-05-6 | Смена арматуры смесителей: с душевой сеткой НР, (Сумма): 103% (26) СП, (Сумма): 60% (15) | 100 шт. | 0.01 | 26981.66 | 2221.61 | 10.38 | 1.42 | 270 | 22 |  |  | 266.7 | 2.667 | 0.14 | 0.0014
26 | ТЕРр65-02-1 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм НР, (Сумма): 74% (18) СП, (Сумма): 50% (12) | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.04 | 537.09 | 533.89 | 3.2 | 1.63 | 21 | 21 |  |  | 68.8 | 2.752 | 0.16 | 0.0064
27 | ТЕРр65-02-2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм НР, (Сумма): 74% (17) СП, (Сумма): 50% (12) | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.03 | 668.33 | 661.93 | 6.4 | 3.25 | 20 | 20 |  |  | 85.3 | 2.559 | 0.32 | 0.0096
28 | ТЕРр65-01-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм НР, (Сумма): 74% (74) СП, (Сумма): 50% (50) | 100 м трубопроводов | 0.33 | 314.55 | 264.46 | 6.16 | 1.02 | 104 | 87 | 2 |  | 34.66 | 11.4378 | 0.1 | 0.033
29 | ТЕР16-04-001-1 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм Коэф-ты к позиции: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР, (Сумма): 128% (36) СП, (Сумма): 83% (22) | 100 м трубопровода | 0.04 | 4671.62 | 673.01 | 12.91 | 0.3 | 187 | 27 | 1 |  | 73.876 | 2.955 | 0.1625 | 0.0065
30 | ТЕР16-04-001-2 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм Коэф-ты к позиции: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР, (Сумма): 128% (25) СП, (Сумма): 83% (16) | 100 м трубопровода | 0.03 | 7845.49 | 645.36 | 28.4 | 0.89 | 235 | 19 | 1 |  | 70.84 | 2.1252 | 0.35 | 0.0105
31 | ТЕР16-04-002-2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм Коэф-ты к позиции: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР, (Сумма): 128% (738) СП, (Сумма): 83% (452) | 100 м трубопровода | 0.33 | 5263.65 | 1567.7 | 1170.78 | 121.56 | 1737 | 517 | 386 | 40 | 172.086 | 56.7884 | 10.525 | 3.4732
Раздел 3. Кухня
32 | ТЕРр61-05-3 | Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест до 10 м2: толщиной слоя до 25 мм НР, (Сумма): 79% (147) СП, (Сумма): 50% (93) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.09 | 4324.46 | 1790.27 | 14.4 | 7.32 | 389 | 161 | 1 | 1 | 217.53 | 19.5777 | 0.72 | 0.0648
33 | ТЕРр62-08-5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 % НР, (Сумма): 80% (134) СП, (Сумма): 50% (84) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.3 | 1399.62 | 486.35 | 6.45 | 1.63 | 420 | 146 | 2 |  | 61.33 | 18.399 | 0.16 | 0.048
34 | ТЕРр62-07-5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 % НР, (Сумма): 80% (173) СП, (Сумма): 50% (108) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.46 | 1290.12 | 405.94 | 6.45 | 1.63 | 593 | 187 | 3 | 1 | 51.19 | 23.5474 | 0.16 | 0.0736
35 | ТЕРр62-09-5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 % НР, (Сумма): 80% (127) СП, (Сумма): 50% (80) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.17 | 1681.48 | 814.41 | 6.45 | 1.63 | 286 | 138 | 1 |  | 102.7 | 17.459 | 0.16 | 0.0272
36 | ТЕРр62-10-5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 % НР, (Сумма): 80% (102) СП, (Сумма): 50% (64) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.21 | 1398.6 | 526.16 | 6.45 | 1.63 | 294 | 110 | 1 |  | 66.35 | 13.9335 | 0.16 | 0.0336
37 | ТЕРр61-03-1 | Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву, известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 25 мм НР, (Сумма): 79% (130) СП, (Сумма): 50% (82) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.08 | 4188.01 | 1773.99 | 15.6 | 7.93 | 335 | 142 | 1 | 1 | 220.92 | 17.6736 | 0.78 | 0.0624
Раздел 4. Мед кабинет и туалет в группе 3
38 | ТЕРр65-09-2 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: 20 мм НР, (Сумма): 103% (227) СП, (Сумма): 60% (132) | 100 м трубопроводов | 0.25 | 4956.84 | 759.36 | 56.47 | 4.27 | 1239 | 190 | 14 | 1 | 85.9 | 21.475 | 0.42 | 0.105
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 14490 | 3631 | 714 | 93 |  | 443.15 |  | 9.31
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 15140 | 4174 | 821 | 107 |  | 443.15 |  | 9.31
Накладные расходы | [8 empty] | 3888
Сметная прибыль | [8 empty] | 2436
Итоги по смете:
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 26298.66 |  |  |  |  | 443.15 |  | 9.31
Составил:
Проверил:
Note on A19: <Номер позиции по смете>
Note on A62: <Текстовая часть (итоги)>
Note on B19: <Обоснование (код) позиции> <К-ты к позиции (результат)>
Note on C19: <Наименование (текстовая часть) расценки>. <Формула расчета стоимости единицы> <Обоснование коэффициентов> НР, (Сумма): <Нормы НР 2001г. по позиции>% (<Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах>) СП, (Сумма): <Нормы СП 2001г. по позиции>% (<Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>)
Note on C69: <Составил>
Note on C71: <Проверил>
Note on D7: <Наименование локальной сметы>
Note on D19: <Ед. измерения по расценке>
Note on E19: <Количество всего (физ. объем) по позиции>
Note on F1: <Наименование стройки>
Note on F19: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G10: <Основание>
Note on G11: <Сметная стоимость в базисных ценах>
Note on G12: <Итого ФОТ в базисных ценах>
Note on G19: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H19: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on I19: <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on J19: <ИТОГО ПЗ по позиции для БИМ>
Note on J62: <Прямые затраты (итоги)>
Note on K4: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on K19: <ИТОГО ОЗП по позиции для БИМ>
Note on K62: <З/п основных рабочих (итоги)>
Note on L19: <ИТОГО ЭММ по позиции для БИМ>
Note on L62: <Эксплуатация машин (итоги)>
Note on M19: <ИТОГО ЗПМ по позиции для БИМ>
Note on M62: <З/п машинистов (итоги)>
Note on N19: <ТЗ по позиции на единицу>
Note on O19: <ТЗ по позиции всего>
Note on O62: <Трудозатраты основных рабочих (итоги)>
Note on P19: <ТЗМ по позиции на единицу>
Note on Q19: <ТЗМ по позиции всего>
Note on Q62: <Трудозатраты машинистов (итоги)>

## ВР
(наименование стройки)
ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ
в текущем уровне цен
| на | Ремонт помещений ДОУ 12 по ул Комарова 61 А,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Общее кол-во | Стоимость в текущих ценах
[5 empty] | На ед-цу | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9
32 | 101-0136 | Дюбели стальные | т | 0.00024 | 42000 | 10.08
33 | 101-0137 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58.5 мм | т | 0.0001947
34 | 101-0162 | Гвозди отделочные круглые 1.6х25 мм | т | 0.00024 | 37000 | 8.88
35 | 101-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1.8х60 мм | т | 3.6e-05
36 | 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0.26 | 8470 | 2202.2
37 | 101-0287 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные | м2 | 13.26 | 280 | 3712.8
38 | 101-0311 | Каболка | т | 0.00025
39 | 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1.0317 | 35 | 36.11
40 | 101-0329 | Клей 88-СА | кг | 0.066
41 | 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0.0002075 | 55000 | 11.41
42 | 101-0426 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению: белила цинковые МА-22 | т | 0.023406 | 55000 | 1287.33
43 | 101-0456 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая | т | 0.015403 | 55000 | 847.16
44 | 101-0459 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 для пола желто-коричневая, красно-коричневая | т | 4.41e-05 | 55000 | 2.43
45 | 101-0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0.010412 | 42000 | 437.32
46 | 101-0631 | Опилки древесные | м3 | 0.4078
47 | 101-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0.00426
48 | 101-0699 | Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные марки П-1 толщиной 18-20 мм | 100м2 | 0.11297 | 11000 | 1242.67
49 | 101-0807 | Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм | т | 0.0001 | 31000 | 3.1
50 | 101-0812 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1.6 мм | т | 0.0001
51 | 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 0.004 | 5980 | 23.92
52 | 101-1483 | Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм | т | 0.000296
53 | 101-1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | 0.000475 | 45000 | 21.38
54 | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 1.8953 | 150 | 284.3
55 | 101-1601 | Известь строительная негашеная хлорная марки А | кг | 0.000825
56 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.1994
57 | 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0.002262 | 17000 | 38.45
58 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.1175 | 120 | 14.1
59 | 101-1680 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | т.шт | 0.02277
60 | 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0.069028 | 18000 | 1242.5
61 | 101-1743 | Клей Бустилат | т | 0.0055 | 60000 | 330
62 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0.44126
63 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.003223 | 37000 | 119.25
64 | 101-1824 | Олифа для улучшенной окраски (10 % натуральной, 90% комбинированной) | т | 0.000221
65 | 101-9049-1 | Плитки рядовые | м2 | 10 | 280 | 2800
66 | 101-9107-1 | Наконечники | кг | 0.1254
67 | 101-9840-1 | Краски масляные готовые к применению для внутренних работ | т | 0.0012891 | 57000 | 73.48
68 | 101-9876-1 | Линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове | м2 | 11.22 | 300 | 3366
69 | 102-0308 | Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм | т.шт | 0.152
70 | 103-0743 | Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 0.18 | 150 | 27
71 | 108-0024 | Цемент расширяющийся | т | 0.00088
72 | 113-9105-1 | Метиленхлорид | кг | 0.0825
73 | 203-0344 | Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-27, толщиной 27 мм, шириной без гребня: от 100 до 140 мм | м3 | 0.1716 | 5600 | 960.96
74 | 203-0352 | Плинтуса из древесины тип ПЛ-2, размером 19х54 мм | м | 12.12 | 45 | 545.4
75 | 300-0040 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм | т | 0.0001278 | 42000 | 5.37
76 | 300-0572 | Раковины стальные эмалированные с отъемной спинкой с приваренным выпуском с креплениями: РС-1, РС-2, размером 500х400х540 мм | шт | 3 | 550 | 1650
77 | 300-0619 | Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем: СМ-ВУ-ШЛР с цельнолитым корпусом | компл | 1 | 450 | 450
78 | 300-0888 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром, мм: 20 | м | 25 | 52 | 1300
79 | 300-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 15.5 | 45 | 697.5
80 | 300-1342 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт | 4 | 130 | 520
81 | 300-1521 | Унитаз-компакт "Комфорт" | компл | 2 | 2000 | 4000
82 | 300-1527 | Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный с верхней камерой смешения | шт | 3 | 450 | 1350
83 | 300-9660-1 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм | м | 3.992 | 75 | 299.4
84 | 300-9661-1 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 100 мм | м | 2.994 | 110 | 329.34
85 | 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 0.15 | 2100 | 315
86 | 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0.33 | 2100 | 693
87 | 402-0086 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 | м3 | 0.496 | 2100 | 1041.6
88 | 402-9071-1 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 0.169 | 2100 | 354.9
90 | 530-9001 | Трубы полиэтиленовые | м | 30.657 | 60 | 1839.42
|  | фасонные части | шт | 7 | 65 | 455
[5 empty] | ИТОГО: | 34908
Составил:
Проверил:
Note on A15: <Номер ресурса п.п.>
Note on B15: <Код ресурса>
Note on C1: <Наименование стройки>
Note on C7: <Наименование локальной сметы>, <Наименование объекта>
Note on C15: <Наименование ресурса >
Note on C88: <Составил>
Note on C90: <Проверил>
Note on D15: <Единица измерения ресурса>
Note on E10: <Основание>
Note on E15: <Общее количество ресурса>
Note on F15: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)>
Note on G15: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>

## РДЦ-У
[5 empty] | РАСЧЕТ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ | № | (без НДС)
Ремонт вестибюля МОУ " СОШ № 19"
1. Заработная плата: | 5076 | х | 8.86 | [8 empty] | 44973.36
2. Накладные расходы: | 4791 | х | 8.86 | х | 0.7 | [6 empty] | 29713.782
3. Плановые накопления: | 2605 | х | 8.86 | х | 0.9 | [6 empty] | 20772.27
4. Транспортные расходы с ЗСР и НДС: | 5 | х | 2 | х | 15 | х | 332.04 | / | 20 | х | 1.02 | 2540.106
5. Эксплуатация машин и мех. | 1183 | х | 3.51 | х | 295 | х | 8.86 |  |  |  |  | 1538.63
Итого: | [11 empty] | 99538.148
Стоимость материалов: | [11 empty] | 73410
ЗСР на материалы: |  |  |  |  | 2 | % | [5 empty] | 1468.2
Итого с ЗСР: | [11 empty] | 74878.2
Итого с материалами: | [11 empty] | 174416.348
Нормы затрат на стр-во врем. зд. и сооружений: |  |  |  |  | 0 | % | [5 empty] | 0
Нормы дополн-ных затрат в зимнее время: |  |  |  |  | 0 | % | [5 empty] | 0
Итого: | [11 empty] | 174416.348
Страхование строительных рисков: |  |  |  |  | 0 | % | [5 empty] | 0
Итого: | [11 empty] | 174416.348
Расчет возмещения НДС
2.1 Расчет затрат на уплату НДС находящихся в структуре накладных расходов: | 29713.782 | х | 0.1712 | х | 0.18 | [6 empty] | 915.6599
3.1 Расчет затрат на уплату НДС находящихся в структуре плановых расходов: | 20772.27 | х | 0.15 | х | 0.18 | [6 empty] | 560.8513
4.1 Расчет затрат на уплату НДС находящихся в структуре транспортных расходов: |  |  | 2540.106 | х | 0.18 | [6 empty] | 457.2191
5.1 Расчет затрат на уплату НДС находящихся в структуре эксплуатации машин и механизмов: |  |  | 1538.63 | х | 0.18 | [6 empty] | 276.9534
Расчет затрат на уплату НДС находящихся в структуре материалов: |  |  | 73410 | х | 0.18 | [6 empty] | 13213.8
Итого возмещение НДС | [11 empty] | 15424.4837
ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | [11 empty] | 189840.8317
Договорная цена является открытой и подлежит корректировке по мере изменения ценообразующих факторов
Note on B7: <Итого ФОТ>
Note on B8: <Итого НР>
Note on B9: <Итого СП>
Note on B11: <Итого ЭМ>
Note on F11: <Итого ЗПМ>
Note on G4: № <Регистрационный номер локальной сметы>

## РДЦ
|  |  |  | РАСЧЕТ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ | №
Замена дверей в здании МОУ СОШ № 74
1. Заработная плата: | 1472.45 | х | 7.52 | [8 empty] | 11072.824
2. Накладные расходы: | 1425.45 | х | 7.52 | х | 0.94 | [6 empty] | 10076.221
3. Плановые накопления: | 835.62 | х | 7.52 |  | 1 | [6 empty] | 6283.8624
4. Транспортные расходы: | 5 | х | 2 | х | 15 | х | 332.04 | / | 20 | х | 1.02 | 2540.106
5. Эксплуатация машин и мех. | 1162.36 | х | 3.32 | - | 98.11 | х | 7.52 |  |  |  |  | 3121.248
Итого: | [11 empty] | 33094.2614
Стоимость материалов: | [11 empty] | 144356
ЗСР: | 2 | % | [9 empty] | 2887.12
Итого с ЗСР: | [11 empty] | 147243.12
Итого с материалами: | [11 empty] | 180337.3814
Нормы затрат на стр-во врем. зд. и сооружений: | 0 | % | [9 empty] | 0
Нормы дополн-ных затрат в зимнее время: | 0 | % | [9 empty] | 0
Итого: | [11 empty] | 180337.3814
Страхование строительных рисков: | 0 | % | [9 empty] | 0
Итого: | [11 empty] | 180337.3814
НДС: | 18 | % | [9 empty] | 32460.7286
ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | [11 empty] | 212798.11
Составил:
Проверил:
Note on B8: <Итого ФОТ>
Note on B9: <Итого НР>
Note on B10: <Итого СП>
Note on B12: <Итого ЭМ>
Note on C32: <Составил>
Note on C34: <Проверил>
Note on F5: № <Регистрационный номер локальной сметы>
Note on F12: <Итого ЗПМ>

## КС-2
Унифицированная форма №КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 №100
Код
Форма по ОКУД
Инвестор: | [10 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик (Генподрядчик): | [10 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик (Субподрядчик): | [10 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка:
(наименование, адрес)
Объект:
(наименование)
Вид деятельности по ОКДП
[10 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
[6 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  |  | отчетный период
[8 empty] | 2026-07-28 |  |  | За Июнь 2007г.
АКТ ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Составлен в ценах 2000 г. с учетом коэффициентов пересчета к базисной стоимости СМР в текущий уровень цен базисно-индексным методом
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ТЕРр57-03-1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов НР, (Сумма): 80% (2) СП, (Сумма): 68% (2) | 100 м плинтусов | 0.12 | 26.99 | 26.99 |  |  | 3 | 3
2 | ТЕРр57-02-1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина НР, (Сумма): 80% (8) СП, (Сумма): 68% (7) | 100 м2 покрытий | 0.11 | 84.15 | 81.55 | 2.6 | 1.32 | 9 | 9
3 | ТЕРр57-04-5 | Смена дощатых полов с добавлением новых досок до: 50 % НР, (Сумма): 80% (118) СП, (Сумма): 68% (101) | 100 м2 | 0.11 | 4914.85 | 1143.18 | 115.62 | 28.48 | 541 | 126 | 13 | 3
4 | ТЕР11-01-035-4 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных Коэф-ты к позиции: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР, (Сумма): 123% (62) СП, (Сумма): 75% (36) | 100 м2 покрытия | 0.11 | 4393.61 | 435.72 | 91.9 | 6.41 | 483 | 48 | 10 | 1
5 | ТЕР11-01-036-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат Коэф-ты к позиции: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР, (Сумма): 123% (52) СП, (Сумма): 75% (30) | 100 м2 покрытия | 0.11 | 8422.03 | 372.04 | 55.08 | 3.86 | 926 | 41 | 6
6 | ТЕР11-01-039-1 | Устройство плинтусов: деревянных Коэф-ты к позиции: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР, (Сумма): 123% (10) СП, (Сумма): 75% (6) | 100 м плинтусов | 0.12 | 836.97 | 69.06 | 7.41 |  | 100 | 8 | 1
7 | ТЕР15-04-025-3 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов Коэф-ты к позиции: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР, (Сумма): 105% (6) СП, (Сумма): 55% (3) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.01 | 1554.82 | 492.1 | 10.69 | 0.23 | 16 | 5
Раздел 2. Туалет в группе 4
8 | ТЕРр61-05-3 | Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест до 10 м2: толщиной слоя до 25 мм НР, (Сумма): 79% (115) СП, (Сумма): 50% (73) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.07 | 4324.46 | 1790.27 | 14.4 | 7.32 | 303 | 125 | 1 | 1
9 | ТЕРр62-08-5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 % НР, (Сумма): 80% (58) СП, (Сумма): 50% (36) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.13 | 1399.62 | 486.35 | 6.45 | 1.63 | 182 | 63 | 1
10 | ТЕРр61-02-7 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм НР, (Сумма): 79% (254) СП, (Сумма): 50% (161) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.15 | 3322.74 | 1856.49 | 13.4 | 6.81 | 498 | 278 | 2 | 1
11 | ТЕРр62-07-5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 % НР, (Сумма): 80% (102) СП, (Сумма): 50% (64) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.27 | 1290.12 | 405.94 | 6.45 | 1.63 | 348 | 110 | 2
12 | ТЕРр63-07-5 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток НР, (Сумма): 77% (49) СП, (Сумма): 50% (32) | 100 м2 поверхности облицовки | 0.1 | 680.35 | 537.19 | 143.16 | 20.24 | 68 | 54 | 14 | 2
13 | ТЕР15-01-019-1 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону Коэф-ты к позиции: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР, (Сумма): 105% (241) СП, (Сумма): 55% (119) | 100 м2 поверхности облицовки | 0.1 | 10286.56 | 2210.35 | 24.36 | 9.44 | 1029 | 221 | 2 | 1
14 | ТЕР46-04-006-3 | Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых НР, (Сумма): 110% (33) СП, (Сумма): 70% (21) | 100 м2 | 0.1 | 340.14 | 203.34 | 136.8 | 60.47 | 34 | 20 | 14 | 6
15 | ТЕРр57-02-3 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток НР, (Сумма): 80% (67) СП, (Сумма): 68% (57) | 100 м2 покрытий | 0.13 | 575.88 | 547.08 | 28.8 | 14.64 | 75 | 71 | 4 | 2
16 | ТЕРр57-02-4 | Разборка покрытий полов: цементных НР, (Сумма): 80% (130) СП, (Сумма): 68% (110) | 100 м2 покрытий | 0.13 | 2500.68 | 870.7 | 1629.98 | 213.57 | 325 | 113 | 212 | 28
17 | ТЕР11-01-027-3 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем Коэф-ты к позиции: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР, (Сумма): 123% (189) СП, (Сумма): 75% (109) | 100 м2 покрытия | 0.13 | 8930.81 | 1106.1 | 113.06 | 28.94 | 1161 | 144 | 15 | 4
18 | ТЕРр62-09-5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 % НР, (Сумма): 80% (135) СП, (Сумма): 50% (85) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.18 | 1681.48 | 814.41 | 6.45 | 1.63 | 303 | 147 | 1
19 | ТЕРр62-11-2 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за 1 раз с расчисткой старой краски: до 35 % НР, (Сумма): 80% (1) СП, (Сумма): 50% (1) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.003 | 1087.11 | 317.2 | 6.45 | 1.63 | 3 | 1
20 | ТЕР15-04-025-4 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных Коэф-ты к позиции: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР, (Сумма): 105% (41) СП, (Сумма): 55% (20) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.042 | 1647.54 | 888.31 | 8.59 | 0.11 | 69 | 37
21 | ТЕРр62-33-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за: 2 раза НР, (Сумма): 80% (49) СП, (Сумма): 50% (31) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1 | 1103.72 | 529.5 | 0.74 | 0.1 | 110 | 53
22 | ТЕРр65-06-12 | Смена санитарных приборов: унитазов типа "Компакт" НР, (Сумма): 103% (81) СП, (Сумма): 60% (47) | 100 приборов | 0.02 | 43361.75 | 3437.79 | 70.58 | 15.26 | 867 | 69 | 1
23 | ТЕРр65-05-7 | Смена арматуры смесителей: без душевой сетки НР, (Сумма): 103% (60) СП, (Сумма): 60% (35) | 100 шт. | 0.03 | 16006.34 | 1666 | 6.67 | 0.92 | 480 | 50
24 | ТЕРр65-06-19 | Смена санитарных приборов: раковин НР, (Сумма): 103% (57) СП, (Сумма): 60% (33) | 100 приборов | 0.03 | 14230.54 | 1593.53 | 65.88 | 14.24 | 427 | 48 | 2
25 | ТЕРр65-05-6 | Смена арматуры смесителей: с душевой сеткой НР, (Сумма): 103% (26) СП, (Сумма): 60% (15) | 100 шт. | 0.01 | 26981.66 | 2221.61 | 10.38 | 1.42 | 270 | 22
26 | ТЕРр65-02-1 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм НР, (Сумма): 74% (18) СП, (Сумма): 50% (12) | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.04 | 537.09 | 533.89 | 3.2 | 1.63 | 21 | 21
27 | ТЕРр65-02-2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм НР, (Сумма): 74% (17) СП, (Сумма): 50% (12) | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.03 | 668.33 | 661.93 | 6.4 | 3.25 | 20 | 20
28 | ТЕРр65-01-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм НР, (Сумма): 74% (74) СП, (Сумма): 50% (50) | 100 м трубопроводов | 0.33 | 314.55 | 264.46 | 6.16 | 1.02 | 104 | 87 | 2
29 | ТЕР16-04-001-1 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм Коэф-ты к позиции: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР, (Сумма): 128% (36) СП, (Сумма): 83% (22) | 100 м трубопровода | 0.04 | 4671.62 | 673.01 | 12.91 | 0.3 | 187 | 27 | 1
30 | ТЕР16-04-001-2 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм Коэф-ты к позиции: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР, (Сумма): 128% (25) СП, (Сумма): 83% (16) | 100 м трубопровода | 0.03 | 7845.49 | 645.36 | 28.4 | 0.89 | 235 | 19 | 1
31 | ТЕР16-04-002-2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм Коэф-ты к позиции: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР, (Сумма): 128% (738) СП, (Сумма): 83% (452) | 100 м трубопровода | 0.33 | 5263.65 | 1567.7 | 1170.78 | 121.56 | 1737 | 517 | 386 | 40
Раздел 3. Кухня
32 | ТЕРр61-05-3 | Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест до 10 м2: толщиной слоя до 25 мм НР, (Сумма): 79% (147) СП, (Сумма): 50% (93) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.09 | 4324.46 | 1790.27 | 14.4 | 7.32 | 389 | 161 | 1 | 1
33 | ТЕРр62-08-5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 % НР, (Сумма): 80% (134) СП, (Сумма): 50% (84) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.3 | 1399.62 | 486.35 | 6.45 | 1.63 | 420 | 146 | 2
34 | ТЕРр62-07-5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 % НР, (Сумма): 80% (173) СП, (Сумма): 50% (108) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.46 | 1290.12 | 405.94 | 6.45 | 1.63 | 593 | 187 | 3 | 1
35 | ТЕРр62-09-5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 % НР, (Сумма): 80% (127) СП, (Сумма): 50% (80) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.17 | 1681.48 | 814.41 | 6.45 | 1.63 | 286 | 138 | 1
36 | ТЕРр62-10-5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 % НР, (Сумма): 80% (102) СП, (Сумма): 50% (64) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.21 | 1398.6 | 526.16 | 6.45 | 1.63 | 294 | 110 | 1
37 | ТЕРр61-03-1 | Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву, известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 25 мм НР, (Сумма): 79% (130) СП, (Сумма): 50% (82) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.08 | 4188.01 | 1773.99 | 15.6 | 7.93 | 335 | 142 | 1 | 1
Раздел 4. Мед кабинет и туалет в группе 3
38 | ТЕРр65-09-2 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: 20 мм НР, (Сумма): 103% (227) СП, (Сумма): 60% (132) | 100 м трубопроводов | 0.25 | 4956.84 | 759.36 | 56.47 | 4.27 | 1239 | 190 | 14 | 1
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 14490 | 3631 | 714 | 93
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 15140 | 4174 | 821 | 107
Накладные расходы | [8 empty] | 3888
Сметная прибыль | [8 empty] | 2436
Итоги по смете:
Полы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 1638
Полы | [8 empty] | 3204
Отделочные работы | [8 empty] | 1581
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 2686
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 4113
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 159
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [8 empty] | 93
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 4055
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 347
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [8 empty] | 3588
Итого | [8 empty] | 21464
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 10145
Машины и механизмы | [8 empty] | 821
ФОТ | [8 empty] | 4281
Накладные расходы | [8 empty] | 3888
Сметная прибыль | [8 empty] | 2436
Временные 1.8% | [8 empty] | 386
Итого | [8 empty] | 21850
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 437
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 22287
НДС 18% | [8 empty] | 4011.66
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 26298.66
Составил:
Проверил:
Note on A32: <Номер позиции по смете>
Note on A75: <Текстовая часть (итоги)>
Note on B32: <Обоснование (код) позиции> <К-ты к позиции (результат)>
Note on C7: <Инвестор>
Note on C9: <Заказчик>
Note on C11: <Подрядчик>
Note on C13: <Наименование стройки>
Note on C15: <Наименование объекта>
Note on C32: <Наименование (текстовая часть) расценки>. <Формула расчета стоимости единицы> <Обоснование коэффициентов> НР, (Сумма): <Нормы НР 2001г. по позиции>% (<Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах>) СП, (Сумма): <Нормы СП 2001г. по позиции>% (<Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>)
Note on C104: <Составил>
Note on C106: <Проверил>
Note on D32: <Ед. измерения по расценке>
Note on E32: <Количество всего (физ. объем) по позиции>
Note on F32: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G23: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on G32: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H32: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on I32: <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on J32: <ИТОГО ПЗ по позиции для БИМ>
Note on J75: <Прямые затраты (итоги)>
Note on K32: <ИТОГО ОЗП по позиции для БИМ>
Note on K75: <З/п основных рабочих (итоги)>
Note on L23: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on L32: <ИТОГО ЭММ по позиции для БИМ>
Note on L75: <Эксплуатация машин (итоги)>
Note on M32: <ИТОГО ЗПМ по позиции для БИМ>
Note on M75: <З/п машинистов (итоги)>