## Дефектная ведомость
| УТВЕРЖДАЮ:________________________________ | Заместитель мэра города-
председатель комитета по образованию
и науке администрации города
С.А.Магеррамова
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
на ремонт архива (каб.№16) по ул.Б.Хмельницкого,29
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
а
1 | Разборка плинтусов: деревянных | 100 м плинтусов | 0,1722 | (5,48*2+3,13*2)/100
2 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,018 | 2,0*0,9/100
3 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,098 | (2,0*2+0,9)*2/100
4 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,098 | (2,0*2+0,9)*2/100
5 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,167094 | 5,48*3,13/100-0,5*0,3/100-0,4*0,23/100-0,3*0,67/100
6 | Разборка оснований покрытия полов: простильных полов | 100 м2 основания | 0.167
7 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 0.167
8 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике битуминоль первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.167
9 | Устройство стяжек: легкобетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.167
10 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.167
11 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0.167
12 | Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 25 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,0334 | 0,2*0,167
13 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0334
14 | Окраска водоэмульсионными составами поверхностей потолков ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1336 | 0,167-0,0334
15 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,0938 | 0,2*0,469
16 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0938
17 | Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,375634 | (5,48*2+3,13*2)*2,93/100-1,84*0,93/100-2*0,9/100-0,0938
18 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,046872 | 1,8*0,93*2,8/100
19 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за: 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.02
20 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0054 | 2,0*0,9*0,3/100
21 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,1722 | (5,48*2+3,13*2)/100
б
22 | Разборка плинтусов: деревянных | 100 м плинтусов | 0,1792 | (5,48*2+3,48*2)/100
23 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,1914 | 5,5*3,48/100
24 | Разборка оснований покрытия полов: простильных полов | 100 м2 основания | 0.1914
25 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 0.1914
26 | Устройство подстилающих слоев: песчаных | 1 м3 подстилающего слоя | 0,003828 | 0,1914*0,02
27 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике битуминоль первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.1914
28 | Устройство стяжек: легкобетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.126
29 | Армирование кладки стен и других конструкций | 1 т металлических изделий | 0,083232 | (54*3,48*0,222+34*5,5*0,222)/1000
30 | Устройство стяжек: легкобетонных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-05 | 100 м2 стяжки | 0.1914
31 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.1914
32 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0.1914
33 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,1792 | (5,48*2+3,48*2)/100
34 | Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 25 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,03828 | 0,2*0,1914
35 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.03828
36 | Окраска водоэмульсионными составами поверхностей потолков ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,15312 | 0,1914-0,03828
37 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,0945 | 0,2*0,4725
38 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0945
39 | Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,377996 | (5,5*2+3,48*2)*3/100-1,33*1,88/100-2*0,9/100-2,33*1,0/100-0,0945
40 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,070011 | 1,33*1,88*2,8/100
41 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за: 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.03
42 | Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной: по асбесту с двух сторон | 100 м2 проемов | 0,0233 | 2,33*1,0/100
43 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 3.13
44 | Перевозка грузов на расстояние 15 км; | т | 3.13

## ЛСР
| УТВЕРЖДАЮ:__________________ |  |  | Комитет по образованию и науке администрации города | [8 empty] | СОГЛАСОВАНО:
"_____" __________________ 200 г. | [6 empty] | (наименование стройки) |  |  |  |  | "_____" ________________ 200 г.
Заместитель мэра города- | [11 empty] | _____________________________
председатель комитета по образованию | [8 empty] | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
и науке администрации города | [6 empty] | (локальная смета)
С.А.Магеррамова
на ремонт архива каб.№16 з-ий этаж по ул. Б.Хмельницкого,29
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______200_ г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
а
1 | ТЕРр57-03-1 | Разборка плинтусов: деревянных НР, (Сумма): 80% (5) СП, (Сумма): 68% (4) | 100 м плинтусов | 0.1722 | 26.99 | 26.99 |  |  | 5 | 5 |  |  | 3.77 | 0.65
2 | ТЕРр56-10-1 | Снятие дверных полотен НР, (Сумма): 82% (5) СП, (Сумма): 62% (4) | 100 м2 дверных полотен | 0.018 | 264.48 | 264.48 |  |  | 5 | 5 |  |  | 36.28 | 0.65
3 | ТЕРр56-11-1 | Снятие наличников НР, (Сумма): 82% (2) СП, (Сумма): 62% (2) | 100 м наличников | 0.098 | 30.69 | 30.69 |  |  | 3 | 3 |  |  | 4.21 | 0.41
4 | ТЕР10-01-060-1 | Установка и крепление наличников КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР, (Сумма): 118% (8) СП, (Сумма): 63% (4) | 100 м коробок блоков | 0.098 | 807.32 | 67.45 | 3.7 |  | 79 | 7 |  |  | 8.99 | 0.88 | 0.05
5 | ТЕРр57-02-1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина НР, (Сумма): 80% (13) СП, (Сумма): 68% (11) | 100 м2 покрытий | 0.16709 | 84.15 | 81.55 | 2.6 | 1.32 | 14 | 14 |  |  | 11.39 | 1.9 | 0.13 | 0.02
6 | ТЕРр57-01-3 | Разборка оснований покрытия полов: простильных полов НР, (Сумма): 80% (19) СП, (Сумма): 68% (16) | 100 м2 основания | 0.167 | 124.87 | 124.87 |  |  | 21 | 21 |  |  | 17.44 | 2.91
7 | ТЕРр57-01-2 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков НР, (Сумма): 80% (8) СП, (Сумма): 68% (7) | 100 м2 основания | 0.167 | 54.92 | 54.92 |  |  | 9 | 9 |  |  | 7.67 | 1.28
8 | ТЕР11-01-004-1 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике битуминоль первый слой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР, (Сумма): 123% (118) СП, (Сумма): 75% (68) | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.167 | 3461.83 | 549.65 | 368.09 | 4.31 | 578 | 92 | 61 | 1 | 53.11 | 8.87 | 1.23 | 0.21
9 | ТЕР11-01-011-5 | Устройство стяжек: легкобетонных толщиной 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР, (Сумма): 123% (93) СП, (Сумма): 75% (54) | 100 м2 стяжки | 0.167 | 1476.42 | 425.14 | 39.06 | 14.04 | 247 | 71 | 7 | 2 | 57.76 | 9.65 | 1.59 | 0.27
10 | ТЕР11-01-011-1 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР, (Сумма): 123% (72) СП, (Сумма): 75% (41) | 100 м2 стяжки | 0.167 | 1541.35 | 331.23 | 38.78 | 14.04 | 257 | 55 | 6 | 2 | 45.44 | 7.59 | 1.59 | 0.27
11 | ТЕР11-01-027-3 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР, (Сумма): 123% (242) СП, (Сумма): 75% (140) | 100 м2 покрытия | 0.167 | 8930.81 | 1106.1 | 113.06 | 28.94 | 1491 | 185 | 19 | 5 | 137.75 | 23 | 3.68 | 0.61
12 | ТЕРр61-05-1 | Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 25 мм НР, (Сумма): 79% (64) СП, (Сумма): 50% (41) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.0334 | 4637.2 | 2103.01 | 14.4 | 7.32 | 155 | 70 |  |  | 255.53 | 8.53 | 0.72 | 0.02
13 | ТЕР15-04-005-4 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР, (Сумма): 105% (19) СП, (Сумма): 55% (9) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0334 | 1839 | 510.76 | 15.33 | 0.23 | 61 | 17 | 1 |  | 61.99 | 2.07 | 0.23 | 0.01
14 | ТЕРр62-17-3 | Окраска водоэмульсионными составами поверхностей потолков ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски: более 35 % НР, (Сумма): 80% (33) СП, (Сумма): 50% (21) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1336 | 1920.46 | 269.78 | 6.45 | 1.63 | 257 | 36 | 1 |  | 34.02 | 4.55 | 0.16 | 0.02
15 | ТЕРр61-02-1 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм НР, (Сумма): 79% (141) СП, (Сумма): 50% (90) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.0938 | 2999.86 | 1650.96 | 13.4 | 6.81 | 281 | 155 | 1 | 1 | 203.07 | 19.05 | 0.67 | 0.06
16 | ТЕР15-04-005-3 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР, (Сумма): 105% (42) СП, (Сумма): 55% (21) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0938 | 1623.32 | 406.53 | 14.4 | 0.23 | 152 | 38 | 1 |  | 49.34 | 4.63 | 0.21 | 0.02
17 | ТЕРр62-16-9 | Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски: более 35 % НР, (Сумма): 80% (94) СП, (Сумма): 50% (59) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.37563 | 1901.07 | 268.75 | 6.45 | 1.63 | 714 | 101 | 2 | 1 | 33.89 | 12.73 | 0.16 | 0.06
18 | ТЕРр62-09-5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 % НР, (Сумма): 80% (35) СП, (Сумма): 50% (22) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.046872 | 1681.48 | 814.41 | 6.45 | 1.63 | 79 | 38 |  |  | 102.7 | 4.81 | 0.16 | 0.01
19 | ТЕРр62-33-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за: 2 раза НР, (Сумма): 80% (10) СП, (Сумма): 50% (7) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.02 | 1103.72 | 529.5 | 0.74 | 0.1 | 22 | 11 |  |  | 65.94 | 1.32 | 0.01
20 | ТЕРр62-10-5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 % НР, (Сумма): 80% (2) СП, (Сумма): 50% (2) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0054 | 1398.6 | 526.16 | 6.45 | 1.63 | 8 | 3 |  |  | 66.35 | 0.36 | 0.16
21 | ТЕР11-01-040-1 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР, (Сумма): 123% (20) СП, (Сумма): 75% (11) | 100 м плинтусов | 0.1722 | 1356.7 | 92.84 | 2.78 |  | 234 | 16 |  |  | 10.34 | 1.78 | 0.04 | 0.01
б
22 | ТЕРр57-03-1 | Разборка плинтусов: деревянных НР, (Сумма): 80% (5) СП, (Сумма): 68% (4) | 100 м плинтусов | 0.1792 | 26.99 | 26.99 |  |  | 5 | 5 |  |  | 3.77 | 0.68
23 | ТЕРр57-02-1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина НР, (Сумма): 80% (14) СП, (Сумма): 68% (12) | 100 м2 покрытий | 0.1914 | 84.15 | 81.55 | 2.6 | 1.32 | 16 | 16 |  |  | 11.39 | 2.18 | 0.13 | 0.02
24 | ТЕРр57-01-3 | Разборка оснований покрытия полов: простильных полов НР, (Сумма): 80% (22) СП, (Сумма): 68% (19) | 100 м2 основания | 0.1914 | 124.87 | 124.87 |  |  | 24 | 24 |  |  | 17.44 | 3.34
25 | ТЕРр57-01-2 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков НР, (Сумма): 80% (10) СП, (Сумма): 68% (9) | 100 м2 основания | 0.1914 | 54.92 | 54.92 |  |  | 11 | 11 |  |  | 7.67 | 1.47
26 | ТЕР11-01-002-1 | Устройство подстилающих слоев: песчаных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР, (Сумма): 123% (17) СП, (Сумма): 75% (10) | 1 м3 подстилающего слоя | 0.3828 | 128.41 | 31.06 | 23.16 | 2.94 | 49 | 12 | 9 | 1 | 3.92 | 1.5 | 0.38 | 0.15
27 | ТЕР11-01-004-1 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике битуминоль первый слой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР, (Сумма): 123% (135) СП, (Сумма): 75% (78) | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.1914 | 3461.83 | 549.65 | 368.09 | 4.31 | 663 | 105 | 70 | 1 | 53.11 | 10.17 | 1.23 | 0.24
28 | ТЕР11-01-011-5 | Устройство стяжек: легкобетонных толщиной 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР, (Сумма): 123% (106) СП, (Сумма): 75% (61) | 100 м2 стяжки | 0.1914 | 1476.42 | 425.14 | 39.06 | 14.04 | 283 | 81 | 7 | 3 | 57.76 | 11.06 | 1.59 | 0.3
29 | ТЕР8-02-007-1 | Армирование кладки стен и других конструкций КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР, (Сумма): 122% (56) СП, (Сумма): 80% (35) | 1 т металлических изделий | 0.083232 | 7992.44 | 534.28 | 58.16 | 3.41 | 665 | 44 | 5 |  | 73.29 | 6.1 | 0.68 | 0.06
30 | ТЕР11-01-011-6 | Устройство стяжек: легкобетонных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-05 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=16; ОЗП=18,4; ЭМ=20; ЗПМ=20; МАТ=16; ТЗ=18,4; ТЗМ=20 НР, (Сумма): 123% (25) СП, (Сумма): 75% (15) | 100 м2 стяжки | 0.1914 | 4195.23 | 67.71 | 112.8 | 37.2 | 803 | 13 | 22 | 7 | 9.2 | 1.76 | 4.2 | 0.8
31 | ТЕР11-01-011-1 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР, (Сумма): 123% (83) СП, (Сумма): 75% (48) | 100 м2 стяжки | 0.1914 | 1541.35 | 331.23 | 38.78 | 14.04 | 295 | 63 | 7 | 3 | 45.44 | 8.7 | 1.59 | 0.3
32 | ТЕР11-01-027-3 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР, (Сумма): 123% (278) СП, (Сумма): 75% (160) | 100 м2 покрытия | 0.1914 | 8930.81 | 1106.1 | 113.06 | 28.94 | 1709 | 212 | 22 | 6 | 137.75 | 26.37 | 3.68 | 0.7
33 | ТЕР11-01-040-1 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР, (Сумма): 123% (22) СП, (Сумма): 75% (13) | 100 м плинтусов | 0.1792 | 1356.7 | 92.84 | 2.78 |  | 243 | 17 |  |  | 10.34 | 1.85 | 0.04 | 0.01
34 | ТЕРр61-05-1 | Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 25 мм НР, (Сумма): 79% (73) СП, (Сумма): 50% (47) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.03828 | 4637.2 | 2103.01 | 14.4 | 7.32 | 178 | 81 | 1 |  | 255.53 | 9.78 | 0.72 | 0.03
35 | ТЕР15-04-005-4 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР, (Сумма): 105% (22) СП, (Сумма): 55% (11) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.03828 | 1839 | 510.76 | 15.33 | 0.23 | 70 | 20 | 1 |  | 61.99 | 2.37 | 0.23 | 0.01
36 | ТЕРр62-17-3 | Окраска водоэмульсионными составами поверхностей потолков ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски: более 35 % НР, (Сумма): 80% (38) СП, (Сумма): 50% (24) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.15312 | 1920.46 | 269.78 | 6.45 | 1.63 | 294 | 41 | 1 |  | 34.02 | 5.21 | 0.16 | 0.02
37 | ТЕРр61-02-1 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм НР, (Сумма): 79% (142) СП, (Сумма): 50% (90) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.0945 | 2999.86 | 1650.96 | 13.4 | 6.81 | 283 | 156 | 1 | 1 | 203.07 | 19.19 | 0.67 | 0.06
38 | ТЕР15-04-005-3 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР, (Сумма): 105% (42) СП, (Сумма): 55% (21) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0945 | 1623.32 | 406.53 | 14.4 | 0.23 | 153 | 38 | 1 |  | 49.34 | 4.66 | 0.21 | 0.02
39 | ТЕРр62-16-9 | Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски: более 35 % НР, (Сумма): 80% (94) СП, (Сумма): 50% (59) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.378 | 1901.07 | 268.75 | 6.45 | 1.63 | 719 | 102 | 2 | 1 | 33.89 | 12.81 | 0.16 | 0.06
40 | ТЕРр62-09-5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 % НР, (Сумма): 80% (53) СП, (Сумма): 50% (33) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.070011 | 1681.48 | 814.41 | 6.45 | 1.63 | 118 | 57 |  |  | 102.7 | 7.19 | 0.16 | 0.01
41 | ТЕРр62-33-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за: 2 раза НР, (Сумма): 80% (14) СП, (Сумма): 50% (9) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.03 | 1103.72 | 529.5 | 0.74 | 0.1 | 33 | 16 |  |  | 65.94 | 1.98 | 0.01
42 | ТЕР10-01-044-9 | Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной: по асбесту с двух сторон КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР, (Сумма): 118% (35) СП, (Сумма): 63% (18) | 100 м2 проемов | 0.0233 | 24730.5 | 1231.57 | 66.23 | 3.26 | 576 | 29 | 2 |  | 164.21 | 3.83 | 0.74 | 0.02
43 | 311-01-146-01 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка НР, (Сумма): 100% (14) СП, (Сумма): 60% (8) | тонна | 3.13 | 25.5 | 3.81 | 21.69 |  | 80 | 12 | 68 |  | 0.5777 | 1.81
44 | 310-3015-1 | Перевозка грузов на расстояние 15 км; НР, (Сумма): 120) СП, (Сумма): 65 | т | 3.13 | 10.6 |  | 10.6 |  | 33 |  | 33
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 11975 | 2107 | 351 | 35 |  | 261.63 |  | 4.4
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 12344 | 2423 | 404 | 40 |  | 300.88 |  | 5.07
Накладные расходы | [8 empty] | 2349
Сметная прибыль | [8 empty] | 1414
|  | Составил: | [5 empty] | О.К.Скрипченков
гл.спец.по т/н КОН
Note on A7: <Наименование локальной сметы>
Note on A14: <Номер позиции по смете>
Note on A61: <Текстовая часть (итоги)>
Note on B14: <Обоснование (код) позиции> <К-ты к позиции (результат)>
Note on C14: <Наименование (текстовая часть) расценки>. <Формула расчета стоимости единицы> <Обоснование коэффициентов> НР, (Сумма): <Нормы НР 2001г. по позиции>% (<Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах>) СП, (Сумма): <Нормы СП 2001г. по позиции>% (<Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>)
Note on D14: <Ед. измерения по расценке>
Note on D66: <Составил>
Note on D68: <Проверил>
Note on E14: <Количество всего (физ. объем) по позиции>
Note on F1: <Наименование стройки>
Note on F14: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G14: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H14: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on I14: <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on J14: <ИТОГО ПЗ по позиции для БИМ>
Note on J61: <Прямые затраты (итоги)>
Note on K4: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on K14: <ИТОГО ОЗП по позиции для БИМ>
Note on K61: <З/п основных рабочих (итоги)>
Note on L14: <ИТОГО ЭММ по позиции для БИМ>
Note on L61: <Эксплуатация машин (итоги)>
Note on M14: <ИТОГО ЗПМ по позиции для БИМ>
Note on M61: <З/п машинистов (итоги)>
Note on N14: <ТЗ по позиции на единицу>
Note on O14: <ТЗ по позиции всего>
Note on O61: <Трудозатраты основных рабочих (итоги)>
Note on P14: <ТЗМ по позиции на единицу>
Note on Q14: <ТЗМ по позиции всего>
Note on Q61: <Трудозатраты машинистов (итоги)>

## ВР
Материалы
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Общее кол-во | Стоимость в текущих ценах
|  |  |  | На ед-цу | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Асбест хризолитовый марки К-6-30 | т | 0.005 | 10000 | 50
2 | Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 4 и 6 мм | т | 0.018 | 35000 | 630
3 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0.103 | 12000 | 1236
4 | Гвозди отделочные круглые 1.6х25 мм | т | 7.1e-05 | 45000 | 3.195
5 | Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм | т | 0.00021 | 45000 | 9.45
6 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные(мат.заказчика) | м2 | 37 | 0 | 0
7 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению: белила цинковые МА-22 | т | 0.00342 | 70000 | 239.4
8 | Мастика клеящая каучуковая КН-2 | кг | 1.81 | 68 | 123.08
9 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт | 5.26 | 12 | 63.12
10 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0.001018 | 45000 | 45.81
11 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 1.7851 | 140 | 249.9165
12 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0.50 мм | т | 0.025 | 40000 | 1000
13 | Шпатлевка клеевая(мат.заказчика) | т | 0.09411 | 0 | 0
14 | Растворитель-бензин | т | 0.034 | 25000 | 850
15 | Плинтусы для полов из пластиката(мат.заказчика) | м | 35 | 0 | 0
16 | Гвозди строительные | т | 7e-05 | 45000 | 3.15
17 | Краски водоэмульсионные моющиеся(мат.заказчика) | т | 0.0745 | 0 | 0
18 | Сетка арматурная | т | 0.083 | 50000 | 4150
19 | Материал рулонный | м2 | 41 | 20 | 820
20 | Краски водоэмульсионные моющиеся(мат.заказчика) | т | 0.0168 | 0 | 0
21 | Наличники | м | 11 | 0 | 0
22 | Бетон легкий на пористых заполнителях | м3 | 2.33 | 4000 | 9320
23 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 | м3 | 0.57 | 3700 | 2109
24 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 1.2 | 3700 | 4440
25 | Песок для строительных работ природный | м3 | 0.43 | 1080 | 464.4
|  |  |  | ИТОГО: | 25806.5215
|  |  |  | без НДС | 21869.9335
Note on A7: <Номер ресурса п.п.>
Note on B7: <Наименование ресурса >
Note on C7: <Единица измерения ресурса>
Note on C37: <Составил>
Note on C40: <Составил>
Note on C42: <Проверил>
Note on D7: <Общее количество ресурса>
Note on E7: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)>
Note on F7: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>

## РДЦ-У
[5 empty] | РАСЧЕТ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ | №
на | ремонт архива (каб.№16 - 3-ий этаж) по ул.Б.Хмельницкого.29
1. Заработная плата: | 2463 | х | 9.82 | [8 empty] | 24186.66
2. Накладные расходы: | 2349 | х | 9.82 | х | 0.7 | [6 empty] | 16147.026
3. Плановые накопления: | 1414 | х | 9.82 | х | 0.9 | [6 empty] | 12496.932
4. Транспортные расходы с ЗСР и НДС: | 2 | х | 2 | - | 15 | х | 399.8 | / | 20 | х | 1.02 | 1223.388
5. Эксплуатация машин и мех. | 404 | х | 4.16 | х | 40 | х | 9.82 |  |  |  |  | 1287.84
Итого: | [11 empty] | 55341.846
Стоимость материалов: | [11 empty] | 21870
ЗСР на материалы: |  |  |  |  | 2 | % | [5 empty] | 437.4
Итого с ЗСР: | [11 empty] | 22307.4
Итого с материалами: | [11 empty] | 77649.246
Нормы затрат на стр-во врем. зд. и сооружений: |  |  |  |  | 0 | % | [5 empty] | 0
Нормы дополн-ных затрат в зимнее время: |  |  |  |  | 0 | % | [5 empty] | 0
Итого: | [11 empty] | 77649.246
Страхование строительных рисков: |  |  |  |  | 0 | % | [5 empty] | 0
Итого: | [11 empty] | 77649.246
Расчет возмещения НДС
2.1 Расчет затрат на уплату НДС находящихся в структуре накладных расходов: | 16147.026 | х | 0.1712 | х | 0.18 | [6 empty] | 497.5868
3.1 Расчет затрат на уплату НДС находящихся в структуре плановых расходов: | 12496.932 | х | 0.15 | х | 0.18 | [6 empty] | 337.4172
4.1 Расчет затрат на уплату НДС находящихся в структуре транспортных расходов: |  |  | 1223.388 | х | 0.18 | [6 empty] | 220.2098
5.1 Расчет затрат на уплату НДС находящихся в структуре эксплуатации машин и механизмов: |  |  | 1287.84 | х | 0.18 | [6 empty] | 231.8112
Расчет затрат на уплату НДС находящихся в структуре материалов: |  |  | 21870 | х | 0.18 | [6 empty] | 3936.6
Итого возмещение НДС | [11 empty] | 5223.625
ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | [11 empty] | 82872.871
Note on B5: <Наименование локальной сметы>, <Наименование объекта>
Note on B7: <Итого ФОТ>
Note on B8: <Итого НР>
Note on B9: <Итого СП>
Note on B11: <Итого ЭМ>
Note on C37: <Составил>
Note on C39: <Проверил>
Note on F11: <Итого ЗПМ>
Note on G4: № <Регистрационный номер локальной сметы>

## РДЦ
РАСЧЕТ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
на ремонт архива (каб.№16 - 3-ий этаж) по ул.Б.Хмельницкого.29
1. Заработная плата: | 2463 | х | 9.82 | [8 empty] | 24186.66
2. Накладные расходы: | 2349 | х | 9.82 | х | 0.94 | [6 empty] | 21683.1492
3. Плановые накопления: | 1414 | х | 9.82 |  | 1 | [6 empty] | 13885.48
4. Транспортные расходы: | 2 | х | 2 | х | 15 | х | 399.8 | / | 20 | х | 1.02 | 1223.388
5. Эксплуатация машин и мех. | 404 | х | 4.16 | - | 40 | х | 9.82 |  |  |  |  | 1287.84
Итого: | [11 empty] | 62266.5172
Стоимость материалов: | [11 empty] | 21870
ЗСР: | 2 | % | [9 empty] | 437.4
Итого с ЗСР: | [11 empty] | 22307.4
Итого с материалами: | [11 empty] | 84573.9172
Нормы затрат на стр-во врем. зд. и сооружений: | 0 | % | [9 empty] | 0
Нормы дополн-ных затрат в зимнее время: | 0 | % | [9 empty] | 0
Итого: | [11 empty] | 84573.9172
Страхование строительных рисков: | 0 | % | [9 empty] | 0
Итого: | [11 empty] | 84573.9172
НДС: | 18 | % | [9 empty] | 15223.3051
ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | [11 empty] | 99797.2223
Note on A6: <Наименование локальной сметы>, <Наименование объекта>
Note on B8: <Итого ФОТ>
Note on B9: <Итого НР>
Note on B10: <Итого СП>
Note on B12: <Итого ЭМ>
Note on C27: <Составил>
Note on C30: <Проверил>
Note on F12: <Итого ЗПМ>