## Дефектная ведомость
УТВЕРЖДАЮ
Дефектная ведомость
Демонтаж, монтаж оконных блоков из ПВХ в здании ДШИ №5 по ул. Литейной, 10а
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2/шт | 0,707/20
2 | Установка блоков оконных из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при наличии створок глухого остекления | 100м2 /шт | 0,672/18 | профиль : REHAU BASIC DESIGN глубиной профиля не менее 60 мм или аналог;. фурнитура: Siegenia Aubi или аналог
3 | Установка блоков оконных из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2 двустворчатых | 100м2 /шт | 0,023/1 | профиль : REHAU BASIC DESIGN глубиной профиля не менее 60 мм или аналог;. фурнитура: Siegenia Aubi или аналог
4 | Установка блоков оконных из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) площадью проема до 2 м2 | 100м2 /шт | 0,012/1 | профиль : REHAU BASIC DESIGN глубиной профиля не менее 60 мм или аналог;. фурнитура: Siegenia Aubi или аналог
5 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах | 100мп | 0.44
6 | Устройство отлива | 100 м2 покрытия | 0.083
Составил
Согласовано